## RECOMENDACIONES PARA EL LLENADO
CONSIDERACIONES A OBSERVAR PARA EL LLENADO Y ENTREGA DE LOS FORMATOS DE RELACIÓN DE OBRAS O ACCIÓNES
TIPO DE LETRA | ARIAL
TAMAÑO DE LETRA | 9
FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ORIGINAL DE ESTE ARCHIVO, NO CAMBIAR TAMAÑO DE HOJA, ORIENTACIÓN, NI FORMATO DE CELDAS U ORDEN DE LAS MISMAS.
ESTA INFORMACIÓN DEBERA REMITIRSE TANTO EN FORMATO IMPRESO COMO DIGITAL(CD), ACOMPAÑANDO AL OFICIO DE CONTESTACIÓN CORRESPONDIENTE
TODA LA INFORMACIÓN DE LOS PUNTOS RELACIONADA CON ASPECTOS FINANCIEROS Y EROGACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL A AUDITAR, DEBERA SER VALIDADA Y CORROBORADA POR EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.

## RELACIÓN GENERAL DE OBRAS
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | [5 empty] | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | [6 empty] | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA | [5 empty] | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA | [6 empty] | DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
AUDITORÍAS 2015 | [5 empty] | AUDITORÍAS 2015 | [6 empty] | AUDITORÍAS 2015
| MUNICIPIO: | SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO |  |  |  |  | MUNICIPIO: | . | [5 empty] | MUNICIPIO: | SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO
EJERCICIO FISCAL A AUDITAR: 2015 | [5 empty] | EJERCICIO FISCAL A AUDITAR: 2015 | [6 empty] | EJERCICIO FISCAL A AUDITAR: 2015
RELACION DE OBRAS O ACCIONES | [5 empty] | RELACION DE OBRAS O ACCIONES | [6 empty] | RELACION DE OBRAS O ACCIONES
1.- NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD MUNICIPAL EJECUTORA | 2.- NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA | 3.- LOCALIDAD | 4.- PARTIDA PRESUPUESTAL | 5.- ORIGEN DEL RECURSO CON QUE SE FINANCIÓ LA OBRA (PROPIOS, FEDERALES, ESTATALES. MEZCLA DE RECURSOS INDICANDO MONTOS Y PROCEDENCIA DE CADA APORTACIÓN, ETC.) | 6- MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ADJUDICACIÓN DIRECTA, CONCURSO POR INVITACIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA) | 7- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO | 8.- NOMBRE DEL CONTRATISTA O EJECUTOR (A) DE LA OBRA | 9.- NÚMERO DE CONTRATO Y CONVENIO(S) DE AMPLIACIÓN(ES), EN CASO DE EXISTIR ÉSTOS | 10.-IMPORTE DE LA OBRA Y DE SUS AMPLIACIONES, EN CASO DE EXISTIR ÉSTAS | 11.- PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |  | 12.- MONTO EJECUTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL A REVISAR (2015) | 13.- AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | 14.- AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2015 | 15.- ESTADO DE SITUACIÓN DE LA OBRA (EN PROCESO, TERMINADA, SUSPENDIDA, RESCINDIDA, ETC.) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 | SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE | OBSERVACIONES:
[10 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO
OBRAS PÚBLICAS | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EL CARRIZO (VILLA MORELOS). | CARRIZO (VILLA MORELOS) | 6000 | FISE | CONTRATADA | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EL CARRIZO. | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | FISE 001-2015 | 463210 | 2015-01-15 | 2015-02-28 | 463210 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | SI
OBRAS PÚBLICAS | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA LOCALIDAD EL ENCINO COLORADO. | ENCINO COLORADO | 6000 | FISE | CONTRATADA | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA LOCALIDAD EL ENCINO COLORADO. | ING. ERIK ALANIS PEDRAZA | H. AYUNTAMIENTO-SMO-FISE14-002-2015 | $ 2, 536,632.38 | 2014-12-16 | 2015-02-20 | $ 2, 536,632.38 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCION DE PORTALES EN LAS CALLES HIDALGO, PINO SUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA ”EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | CABECERA MUNICIPAL | 6000 | FONDEREG | CONTRATADA | “CONSTRUCCION DE PORTALES EN LAS CALLES HIDALGO, PINO SUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA ”EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | C. SINAI DE LOS MILAGROS MUNGUIA ESTRELLA | SMO/FONDEREG/ 056/01/ 2015. | 2222222.22 | 2015-06-16 | 2015-09-16 | 2222222.22 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES CON UN TOTAL DE 1,761.23 METROS CUADRADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO” | VARIAS LOCALIDADES | 6000 | FONDOS PROPIOS | CONTRATADA | “CONSTRUCCIÓN DE 21 TECHOS FIRMES CON UN TOTAL DE 1,761.23 METROS CUADRADOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO” | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | RECURSOS PROPIOS 001-2015 | 1035000 | 2015-06-15 | 2015-09-04 | 1035000 | 75% | 70 | EN PROCESO | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 1,200 METROS EN LA LOCALIDAD DE PETACALA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | PETACALA | 6000 | FISM DF | CONTRATADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 1,200 METROS EN LA LOCALIDAD DE PETACALA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM – 002 - 2015 | 402499.5 | 2015-07-01 | 2015-07-30 | 402499.5 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA 35 TECHOS (LAS LAMINAS SERAN PROPORCIONADAS POR LA SEDESOL) MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO” | EL CARRIZO (VILLA MORELOS) Y ZIPOCO | 6000 | PDZP Y FISM DF | CONTRATADA | “CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA 35 TECHOS (LAS LAMINAS SERAN PROPORCIONADAS POR LA SEDESOL) MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”, | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | PDZP / MUNICIPIO - 001 - 2015 | 395139 | 2015-08-01 | 2015-09-30 | 395139 | 100% | 100% | TERMINADA | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO” | LA AURORA | 6000 | FISM DF | CONTRATADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO” | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM / 003 / 2015 | 431747.5 | 2015-08-17 | 2015-09-17 | 431747.5 | 100% | 100% | TERMINADA | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PLATANOS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”, | LOS PLATANOS | 6000 | FISM DF | CONTRATADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS PLATANOS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”, | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM / 004 / 2015 | 330125.35 | 2015-08-17 | 2015-09-17 | 330125.35 | 100% | 100% | TERMINADA | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CIPOCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”, | CIPOCO | 6000 | FISM DF | CONTRATADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CIPOCO, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”, | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM / 005 / 2015 | 767278.96 | 2015-08-17 | 2015-09-26 | 767278.96 | 100% | 100% | TERMINADA | SI
OBRAS PÚBLICAS | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA LA HIGUERA- SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO” | LA HIGUERA - SANTA ROSA | 6000 | FISM DF | CONTRATADA | “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELECTRICA LA HIGUERA- SANTA ROSA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO”, | ING. ENRIQUE BENAVIDES MEJIA | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FISM / 006 / 2015 | $2, 621,326.51 | 2015-09-07 | 2015-09-30 | $2, 621,326.51 | 100% | 100% | TERMINADA | SI
| C. CRISTIAN ELEAZAR MEDINA LÓPEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO A LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | [5 empty] | C. ALONSO LOPEZ LOPEZ ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO A LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | [6 empty] | SANTA MARIA DEL ORO, JALISCO A LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015